## Hoja1
¿Ejecutada? | NOMBRE DE LA TAREA | RESPONSABLE | FECHA DE INICIO | FECHA DE FINALIZACIÓN | DURACIÓN (días) | ESTADO | PRIORIDAD | COMENTARIOS
| SPRINT 1 |  | 2025-05-19 | 2025-06-02 | 15
No | HU01 | Jeustyn Sanchez Ruiz | 2025-05-19 | 2025-05-22 | 4 | En curso | Alta | Inicio del proyecto, creacion de las capas de programación
No | HU02 | Daniel Fuentes Giró | 2025-05-23 | 2025-05-25 | 3 | No se ha iniciado | Medio
No | HU03 | Jeustyn Sanchez Ruiz | 2025-05-26 | 2025-05-28 | 3 | No se ha iniciado | Medio | Crear la opcion de editar, NO la de eliminar el dispositivo
No | HU04 | Daniel Fuentes Giró | 2025-05-29 | 2025-05-30 | 2 | No se ha iniciado | Medio
No | HU05 | Brandon Chacon Mendez | 2025-05-31 | 2025-06-02 | 3 | No se ha iniciado | Alta | Emplear la funcion una vez que las demás caracteristicas del modulo estén completas